## Processo de Teste
| Planejamento | Análise | Modelagem | Implementação | Execução |  | Encerramento
[5 empty] | SIT | UAT
Insumos | Documento de Requisito Usuário
Regra de Negócio
Atividades | Criar Macro Cronograma
| Criar Mapa de Riscos do Projeto | Mapa de Risco de Qualidade/Produto
Definir Abordagem/Estratégia
Definir Critérios de Aceite
Definir o Escopo e Não Escopo
Definir Papeis e Responsabilidades
Artefatos | Plano de Teste
Note on B25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Risco é algo futuro e indesejável (Ruim)

## Mapa de Risco
Risco de Projeto
Respostas para Riscos de Projeto | Probabilidade | Impacto | Respostas
1. Mitigar | 5 | 5 | - Criar processo de Revisão Formal - Contratar Fábricas de Software com CMMI 5 - Criar Rotinas para Testes Cegos
2. Contigenciar | 5 | 5 | - Criar um sistema análogico de orientação de navegação
3. Transferir | 5 | 5 | - Transferir o risco para outra área competente
- Pandemia Covid | 5 | 1 | - Criar processo de trabalho em HomeOffice
- Greve Transporte Publico | 5 | 3
[5 empty] | 1 | Muito Alto
[5 empty] | 2 | Alto
Risco de Produto/Qualidade |  |  |  |  | 3 | Médio
[5 empty] | 4 | Baixo
Categoria (Risco) | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Estensão | 5 | Muito Baixo
Funcional | [5 empty] | Extensão
Dificuldade de Cadastro de usuário | 1 | 1 | 1 | Estensivo |  | 1 - 5 | Estensivo | Testar com muitas Variações
|  |  |  | Abrangente |  | 6 - 8 | Abrangente | Testar toda área do risco com poucas variações
[6 empty] | 9 - 12 | Oportuno | Testar apenas se algum risco invadir esta área

## TimeLine
| Mês 1 |  |  |  | Mês 2
| Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8
Planejamento | bar: Mês 1 Sem1
Análise | bar: Mês 1 Sem1 to Mês 1 Sem2
Modelagem | bar: Mês 1 Sem3 to Mês 1 Sem4
Implementação | bar: Mês 2 Sem5
Execução - SIT | bar: Mês 2 Sem6 to Mês 2 Sem7
Execução - UAT | bar: Mês 2 Sem8
Encerramento | bar: Mês 2 Sem8